## Planning
Acties | Deadline | Medewerker | Uren | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec
Literatuurstudie | 2018-01-04 | Medewerker C | 10 | X
Analyse | 2018-01-23 | Medewerker B | 7 | X
Projectteam samenstellen | 2018-01-24 | Medewerker A | 3 | X
Nulmeting | 2018-02-28 | Medewerker C | 12 |  | X
Analyse | 2018-07-01 | Medewerker C | 2 | bar: jul
Analyse | 2018-06-01 | Medewerker E | 5 | bar: jun
Rapportage | 2018-07-01 | Medewerker D | 4 | bar: jul
Presentatie | 2018-08-01 | Medewerker F | 6 | bar: aug

## Lijsten
Medewerker | Functie
Medewerker A | Projectleider
Medewerker B | Onderzoeker Techniek
Medewerker C | Onderzoeker Sociaal
Medewerker D | Onderzoeker Financieen
Medewerker E | Engineer
Medewerker F | Stagiair

## Rapportage
Medewerker | Functie | Aantal projecten | Uren
Medewerker A | Projectleider
Medewerker B | Onderzoeker Techniek
Medewerker C | Onderzoeker Sociaal
Medewerker D | Onderzoeker Financieen
Medewerker E | Engineer
Medewerker F | Stagiair
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0